## GROUPEMENT
2017-06-06
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Création des vues
Création du DAO (modèle)
Création du Controlleur
2017-06-07
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Création de la base de données
Processus de création / modification / suppression du QCM
2017-06-08
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Processus de création / modification / suppression d'une question
Changement de planning ! | TellDontAsk
Changement des vues
Documentation initiale
Création des objets
Création du DAO (modèle)
2017-06-09
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Modèle et controlleur
Un peu de vue
2017-06-12
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
DAO
2017-06-13
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
DAO
Documentation
2017-06-14
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Processus d'exportation au format Latex
Documentation
2017-06-15
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Latex
2017-06-16
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Documentation
2017-06-19
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Documentation

## 06.06.2017
2017-06-06
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Création des vues
Création du DAO (modèle)
Création du Controlleur
Retard
Avance
Terminé
En cours
A faire

## 07.06.2017
2017-06-07
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Création de la base de données
Processus de création / modification / suppression du QCM
Retard
Avance
Terminé
En cours
A faire

## 08.06.2017
2017-06-08
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Processus de création / modification / suppression d'une question
Changement de planning ! | TellDontAsk
Changement des vues
Documentation initiale
Création des objets
Création du DAO (modèle)
Retard
Avance
Terminé
En cours
A faire

## 09.06.2017
2017-06-09
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Modèle et controlleur
Un peu de vue
Retard
Avance
Terminé
En cours
A faire

## 12.06.2017
2017-06-10
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
DAO

## 13.06.2017
2017-06-11
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
DAO
Documentation

## 14.06.2017
2017-06-12
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Processus d'exportation au format Latex
Documentation

## 15.06.2017
2017-06-13
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Latex

## 16.06.2017
2017-06-14
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Documentation

## 19.06.2017
2017-06-19
| 7h30 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 16h45
Création de la présentation